TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött a/az

Felsőpáhok Község Önkormányzata

(továbbiakban megrendelő

adószám: 15734501-1-20

számlaszám: 74500114-11036791

cím: 8395 Felsőpáhok Szent István u. 67.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

(továbbiakban költségvállaló)

(1134 Budapest Váci út 45.

levelezési cím: 1439 Budapest Pf. 695. )

cégjegyzékszám:Cg:01-10-044180
számlaszám: 10300002-20609931-00003285

Völgyzugoly Műhely Kft.

(továbbiakban tervező)

cím: 2083 Solymár, Bimbó u. 20.

levelezési cím: 1024 Budapest, Káplár u. 7. II/1.

cégjegyzékszám:   13-09-106145

adószám:  13634333-2-13
számlaszám: 11703006-2990653

között alulírott napon és feltételek mellett:

Felek között 2011.08.15. kelettel 4500007287 nyilvántartási számon tervezési szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre, melynek tárgya: „A 76. sz. főút Hévíz elkerülő út 4. szakasz  építési munkákhoz kapcsolódó, Felsőpáhok, Szentgyörgyvár községek településhatárának környezetében a 7351.  sz. állami közút nyomvonal-korrekciójából eredő FELSŐPÁHOK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK(Szerkezeti Terv, Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat) FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA, valamint az azt megelőző TERÜLETRENDEZÉSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE” a vonatkozó jogszabályok, magyar szabványok, hatósági és műszaki előírások szerint.

A 76. sz. főút Hévíz elkerülő út 4. szakasz építési munkáival összefüggésben készülő településrendezési tervmódosítás állami főépítész általi jóváhagyásának háromoldalú szerződésben rögzített határideje nem biztosítható, mivel időközben kiderült, hogy Felsőpáhok község területére érvényes külterületi szabályozási terv nincs, így ennek módosítása annak elkészültéig nem lehetséges, így a hatósági eljárás felfüggesztésre került.

Tekintve, hogy Tervező a szerződésben foglalt feladatokat határidőre teljesítette, azonban a külterületi szabályozási terv elkészítése nélkül a teljesítés ellehetetlenül, így a Tervezési szerződésben vállalt rész- és véghatáridejét valamint annak tartalmát és összegét módosítani szükséges. Ennek érdekében a felek az alábbiakban állapodnak meg:

I.	A felek a Szerződés (1) pontját az alábbi szövegre cserélik:

„(1) 	A szerződés tárgya:

A 76. sz. főút Hévíz elkerülő út 4. szakasz  építési munkákhoz kapcsolódó, Felsőpáhok, Szentgyörgyvár községek településhatárának környezetében a 7351.  sz. állami közút nyomvonal-korrekciójából eredő

FELSŐPÁHOK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK

(Szerkezeti Terv, Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat)

FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA, A DOKUMENTÁCIÓ HATÓSÁGI

ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTÉSE (FELSŐPÁHOK KÖZSÉG KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE ELKÉSZÍTÉSE),

valamint az azt megelőző

TERÜLETRENDEZÉSI HATÓSÁGI

ELJÁRÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE”

II.	A felek megállapodnak, hogy a Szerződés (4) pontjában foglalt formátumok mellett a Tervező köteles elektronikusan, dwg formátumban is a terveket elkészíteni és a Megrendelőnek, valamint a Költségviselőnek leszállítani.

III.	A felek a Szerződés (7) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„(7)	A Tervezőt megillető tervezési díj:	5 540 000 Ft+ ÁFA,

azaz Ötmillió-ötszáznegyvenezer forint + ÁFA”

A 7.1, 7.2 és 7.3 pontban szereplő rész-teljesítéseket a felek a szerződés szerint teljesítették, ezen pontokat a felek változatlanul hagyják.

Felek a Szerződés (7) pontjában megjelölt Részteljesítés és pénzügyi ütemezés pontban megjelölt határidőket az alábbiak szerint módosítják, és a 7.4 és 7.5 pontok helyébe az alábbi rendelkezéseket illesztik:

„7.4. Részteljesítés és rész-számla (4. számú)

Helyzetelemzés, a vizsgálatok aktualizálása

Határidő: Szerződésmódosítás aláírását követő 6 hét

Leszámlázható tervezési díj:: 720 000 Ft + ÁFA

7.5 Részteljesítés és rész-számla (5 számú)

Településszerkezeti terv elkészítése, a dokumentáció leszállítása

Határidő: Szerződésmódosítás aláírását követő 14 hét

Leszámlázható tervezési díj: 840 000 Ft + ÁFA

7.6 Részteljesítés és rész-számla (6 számú)

A módosított szabályozási terv és helyi építési szabályzat egyeztetési anyagának összeállítása:

Határidő: Szerződésmódosítás aláírását követő 24 hét

Leszámlázható tervezési díj: 1 080 000 Ft + ÁFA

7.7 Teljesítés és végszámla

Az egyeztetési eljárás lebonyolítása után a beérkezett vélemények alapján átdolgozott, Képviselő-testület által jóváhagyott, végleges tervdokumentáció összeállítása:

Határidő: A Szerződésmódosítás aláírását követő 43 hét

Leszámlázható tervezési díj: 571 000 Ft + ÁFA

7.8	A (rész)teljesítés módja: kézbesítés a Megrendelő, illetve Költségviselő székhelyén vagy postai úton, a teljesítés véghatáridejének betartásával. A Tervező köteles átvételi elismervényt (teljesítésigazolás) készíteni a (rész)teljesítéshez. A Tervező (rész)teljesítését a Megrendelő igazolja a Költségviselő előzetes műszaki írásbeli jóváhagyását követően.

Számlázás: A pénzügyi ütemezés szerinti számlákat Költségviselő, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nevére és székhelyének címére kell kiállítani és eljuttatni. A számlakibocsátó minden esetben a Tervező. A számla keltétől számított 7 napon túl beérkező számlát a Költségviselő igazolás nélkül visszaküldi a számlakibocsátónak, ebben az esetben a Költségviselő fizetési késedelme kizárt.

Fizetési határidő: A Költségviselő a teljesítés igazolása után kiállított számlát a kézhezvételt követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.”

IV.	A felek a Szerződés (16) pontját az alábbi mondattal egészítik ki:

„A Megrendelő és Költségviselő felhasználási joga időbeli és térbeli korlátozás nélkül, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 17. §-ában foglalt valamennyi felhasználási módra kiterjed, és a tervezői díj magában foglalja a felhasználási jog átruházásának jogát is.”

V.	A felek a Szerződés (21) pontját törlik.

VI.	A felek a Szerződést az alábbi (23) és (24) ponttal egészítik ki:

„(23)	A Tervező 3 éves jótállást vállal az általa jelen szerződés alapján elkészített tervmódosítás vonatkozásában.

(24)	A Tervező hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles a szavatossági – jótállási jogokat a Tervezővel szemben érvényesíteni.”

A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei és rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Felsőpáhok, 2012. szeptember 3.	                 Solymár, 2012. szeptember     .

| Felsőpáhok Község Önkormányzata Képv.: Németh Sándor Dr. Horváth Éva | Völgyzugoly Műhely Kft. Képv.: Ferik Tünde |
| --- | --- |
| polgármester jegyző | vezető tervező |

Budapest, 2012. szeptember „     ’”.

| Költségviselő |
| --- |
| Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. |
| ……………..…………………………… Nagy Zoltán Imre projektiroda-vezető | ……………..…………………………… ……………… ………………………………. |